## 1. Cover Page
| Ngày bắt đầu | 2026-10-10
| Nhóm thực hiện | Trần Đăng Khoa, Lưu Văn Hưng, Nguyễn Gia Huy
| Đề tài | Hệ thống web quản lý phòng học và thiết bị, hỗ trợ đăng ký và duyệt nhiều cấp
| Phiên bản | 1.1
| Học phần | Chuyên đề tốt nghiệp 2
LỊCH SỬ PHIÊN BẢN
| Phiên bản | Ngày | Người thực hiện | Nội dung | Ghi chú
| 1.0 | 2026-10-10 | Trần Đăng Khoa, Lưu Văn Hưng, Nguyễn Gia Huy | Tạo Product Backlog dựa trên SRS Buổi 2 | Ưu tiên theo MoSCoW
PRODUCT BACKLOG V 1.1 | 1.1 | 2026-10-16 | Trần Đăng Khoa, Lưu Văn Hưng, Nguyễn Gia Huy | Đồng bộ số sprint ở cột Ghi chú và tiêu chí chấp nhận PB-09, PB-12 với SRS v1.1 | Theo SRS v1.1
LỊCH SỬ PHÊ DUYỆT
| Ngày | Người duyệt | Mô tả | Trạng thái | Ghi chú
|  |  | Chưa có phê duyệt | Chờ duyệt

## 2. Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
Mã Backlog | Mã chức năng | Actor | Epic | Hạng mục Backlog | User Story | Loại | Story Points | Giờ dự kiến | Ưu tiên (MoSCoW) | Sprint # | Tiêu chí chấp nhận | Ghi chú | Trạng thái
PB-01 | FR-01 | Tất cả người dùng | Quản trị hệ thống | Đăng nhập / đăng xuất | Là người dùng, tôi muốn đăng nhập và đăng xuất khỏi hệ thống để truy cập các chức năng đúng với tài khoản của mình. | Chức năng | 2 | 4 | Must | Sprint 2 | AC1: Đăng nhập thành công khi thông tin hợp lệ. AC2: Sai thông tin đăng nhập phải hiển thị lỗi. AC3: Sau khi đăng xuất, người dùng không truy cập được chức năng yêu cầu xác thực. | Core – Sprint 2 | Chưa thực hiện
PB-02 | FR-02 | Quản trị viên / Hệ thống | Quản trị hệ thống | Phân quyền theo vai trò | Là quản trị viên, tôi muốn gán vai trò cho tài khoản để mỗi người chỉ sử dụng đúng chức năng được phép. | Chức năng | 3 | 6 | Must | Sprint 2 | AC1: Mỗi vai trò chỉ thấy và dùng được chức năng được cấp quyền. AC2: Gọi API trái quyền phải bị từ chối. AC3: Thay đổi vai trò có hiệu lực sau khi lưu. | Core – Sprint 2 | Chưa thực hiện
PB-03 | FR-03 | Nhân viên cơ sở vật chất | Danh mục tài nguyên | Quản lý phòng | Là nhân viên cơ sở vật chất, tôi muốn quản lý danh sách phòng để dữ liệu tra cứu luôn chính xác. | Chức năng | 5 | 10 | Must | Sprint 2 | AC1: Có thể thêm, sửa, tìm kiếm phòng theo mã/tòa/sức chứa/loại/trạng thái. AC2: Không cho phép trùng mã phòng. AC3: Phòng ngừng hoạt động không được hiển thị là tài nguyên khả dụng. | Core – Sprint 2 | Chưa thực hiện
PB-04 | FR-04 | Nhân viên cơ sở vật chất | Danh mục tài nguyên | Quản lý thiết bị | Là nhân viên cơ sở vật chất, tôi muốn quản lý thiết bị theo từng phòng để biết tình trạng và khả năng sử dụng của thiết bị. | Chức năng | 5 | 10 | Must | Sprint 2 | AC1: Có thể thêm, sửa và xem thiết bị theo phòng. AC2: Thiết bị có trạng thái tối thiểu: tốt, hỏng, đang sửa. AC3: Thiết bị không khả dụng không được chọn cho yêu cầu mới. | Core – Sprint 2 | Chưa thực hiện
PB-05 | FR-05 | Nhân viên cơ sở vật chất / Người dùng | Danh mục tài nguyên | Sinh và quét mã QR | Là người dùng, tôi muốn quét mã QR của phòng hoặc thiết bị để mở nhanh thông tin tương ứng. | Chức năng | 3 | 6 | Should | Sprint 5 (Stretch) | AC1: Mỗi phòng/thiết bị có mã QR duy nhất. AC2: Quét QR mở đúng trang thông tin của tài nguyên. AC3: QR của tài nguyên ngừng hoạt động vẫn hiển thị đúng trạng thái. | Sau khi hoàn thành core | Chưa thực hiện
PB-06 | FR-06 | Người đăng ký | Đăng ký phòng | Tra cứu phòng trống | Là người đăng ký, tôi muốn tìm phòng trống theo ngày, giờ, sức chứa và thiết bị để chọn được phòng phù hợp. | Chức năng | 5 | 10 | Must | Sprint 2 | AC1: Lọc được theo ngày, khung giờ, sức chứa và thiết bị cần có. AC2: Phòng có lịch đã duyệt bị trùng không được hiển thị là khả dụng. AC3: Trang tra cứu phản hồi trong ngưỡng hiệu năng đã đặt. | Core – Sprint 2 | Chưa thực hiện
PB-07 | FR-07 | Người đăng ký | Đăng ký phòng | Tạo và gửi yêu cầu đăng ký | Là người đăng ký, tôi muốn gửi yêu cầu sử dụng phòng kèm thiết bị để không phải thực hiện bằng phiếu giấy. | Chức năng | 5 | 10 | Must | Sprint 2 | AC1: Nhập được mục đích, thời gian, số người, đơn vị và thiết bị cần dùng. AC2: Thiếu trường bắt buộc thì không cho gửi. AC3: Dữ liệu hợp lệ được lưu và tạo yêu cầu thành công. | Core – Sprint 2 | Chưa thực hiện
PB-08 | FR-08 | Hệ thống | Đăng ký phòng | Kiểm tra trùng lịch | Là người đăng ký, tôi muốn hệ thống cảnh báo khi thời gian chọn bị trùng để có thể đổi phòng hoặc khung giờ. | Chức năng | 8 | 16 | Must | Sprint 2 | AC1: Phát hiện các khoảng thời gian giao nhau trên cùng một phòng. AC2: Hai yêu cầu đồng thời cùng phòng/cùng giờ không thể cùng được xác nhận. AC3: Kiểm tra trùng lịch đáp ứng ngưỡng hiệu năng của SRS. | Core – Sprint 2 | Chưa thực hiện
PB-09 | FR-09 | Người đăng ký | Đăng ký phòng | Chỉnh sửa / hủy yêu cầu | Là người đăng ký, tôi muốn chỉnh sửa hoặc hủy yêu cầu khi kế hoạch thay đổi để thông tin luôn đúng. | Chức năng | 3 | 6 | Must | Sprint 3 | AC1: Yêu cầu còn ở trạng thái nháp được phép chỉnh sửa. AC2: Sau khi gửi, người đăng ký chỉ hủy được khi yêu cầu chưa được duyệt xong. AC3: Mọi thao tác sửa, hủy đều được ghi nhật ký. | Core – Sprint 3 | Chưa thực hiện
PB-10 | FR-10 | Người đăng ký | Đăng ký phòng | Theo dõi trạng thái yêu cầu | Là người đăng ký, tôi muốn biết yêu cầu của mình đang ở bước xử lý nào để chủ động theo dõi. | Chức năng | 3 | 6 | Must | Sprint 3 | AC1: Hiển thị trạng thái hiện tại của từng yêu cầu. AC2: Hiển thị bước/cấp đang xử lý. AC3: Trạng thái được cập nhật sau mỗi hành động duyệt hoặc từ chối. | Core – Sprint 3 | Chưa thực hiện
PB-11 | FR-11 | Tất cả người dùng | Đăng ký phòng | Xem lịch sử sử dụng phòng | Là người dùng, tôi muốn xem lịch sử sử dụng phòng theo ngày hoặc tuần để biết các khung giờ đã được duyệt. | Chức năng | 3 | 6 | Could | Mở rộng | AC1: Xem được lịch đã duyệt theo ngày/tuần. AC2: Thông tin hiển thị đúng phòng, thời gian và trạng thái. AC3: Có thể chuyển ngày/tuần để tra cứu. | Nếu còn thời gian | Chưa thực hiện
PB-12 | FR-12 | Hệ thống / Quản trị viên | Duyệt yêu cầu | Xác định chuỗi duyệt | Là quản trị viên, tôi muốn quy trình xử lý áp dụng các quy tắc đã cấu hình để yêu cầu được chuyển đến đúng đơn vị xử lý. | Chức năng | 8 | 16 | Must | Sprint 3 | AC1: Hệ thống xác định bước xác nhận và đơn vị xử lý theo quy tắc BR-03 đến BR-06 trong SRS. AC2: Sau khi một bước được duyệt, yêu cầu chuyển đúng bước tiếp theo. AC3: Hoạt động từ 200 sinh viên trở lên phải có phê duyệt của Ban Giám hiệu trước khi hoàn tất. | Core – Sprint 3 | Chưa thực hiện
PB-13 | FR-13 | Cán bộ duyệt | Duyệt yêu cầu | Duyệt / từ chối yêu cầu | Là cán bộ duyệt, tôi muốn đồng ý hoặc từ chối yêu cầu kèm lý do để người đăng ký biết kết quả xử lý. | Chức năng | 5 | 10 | Must | Sprint 3 | AC1: Cán bộ chỉ thấy các yêu cầu thuộc phạm vi xử lý của mình. AC2: Duyệt thành công chuyển yêu cầu sang bước tiếp theo hoặc hoàn tất. AC3: Từ chối bắt buộc nhập lý do. | Core – Sprint 3 | Chưa thực hiện
PB-14 | FR-14 | Hệ thống | Thông báo & tài liệu | Thông báo kết quả xử lý | Là người đăng ký, tôi muốn nhận thông báo khi trạng thái yêu cầu thay đổi để biết kết quả kịp thời. | Chức năng | 3 | 6 | Should | Sprint 4 | AC1: Có thông báo khi yêu cầu được duyệt hoặc từ chối. AC2: Thông báo hiển thị đúng yêu cầu và trạng thái mới. AC3: Có thể đánh dấu thông báo đã đọc. | Sau khi hoàn thành core | Chưa thực hiện
PB-15 | FR-15 | Người đăng ký | Thông báo & tài liệu | Xuất phiếu đăng ký PDF | Là người đăng ký, tôi muốn tải phiếu đã được duyệt dạng PDF để sử dụng khi nhận phòng. | Chức năng | 3 | 6 | Should | Sprint 5 | AC1: Chỉ tạo PDF khi yêu cầu đã được duyệt hoàn tất. AC2: PDF có thông tin yêu cầu và lịch sử/cấp duyệt cần thiết. AC3: Người đăng ký tải được file PDF. | Sau khi hoàn thành core | Chưa thực hiện
PB-16 | FR-16 | Quản trị viên | Duyệt yêu cầu | Cấu hình quy tắc duyệt | Là quản trị viên, tôi muốn chỉnh quy tắc và ngưỡng duyệt trên giao diện để cập nhật khi quy định thay đổi. | Chức năng | 8 | 16 | Could | Mở rộng | AC1: Có thể thêm/sửa quy tắc và ngưỡng xử lý. AC2: Yêu cầu mới áp dụng cấu hình mới sau khi lưu. AC3: Thay đổi cấu hình được ghi nhận vào nhật ký. | Nếu còn thời gian | Chưa thực hiện
PB-17 | FR-17 | Nhân viên cơ sở vật chất | Sử dụng phòng | Bàn giao / nhận trả | Là nhân viên cơ sở vật chất, tôi muốn ghi nhận bàn giao và nhận trả phòng, thiết bị để biết tình trạng trước và sau sử dụng. | Chức năng | 5 | 10 | Should | Sprint 5 | AC1: Lưu được thời gian bàn giao/nhận trả và người thực hiện. AC2: Lưu được danh sách phòng/thiết bị và tình trạng. AC3: Có thể xem lại biên bản bàn giao của yêu cầu. | Sau khi hoàn thành core | Chưa thực hiện
PB-18 | FR-18 | Người đăng ký | Sử dụng phòng | Check-in bằng QR | Là người đăng ký, tôi muốn quét QR tại phòng để xác nhận đã nhận đúng phòng trong thời gian được duyệt. | Chức năng | 3 | 6 | Should | Sprint 5 (Stretch) | AC1: Chỉ check-in khi yêu cầu đã được duyệt. AC2: QR phải đúng phòng và đúng khung giờ. AC3: Sai phòng hoặc sai giờ phải bị từ chối. | Sau khi hoàn thành core | Chưa thực hiện
PB-19 | FR-19 | Người đăng ký | Sử dụng phòng | Báo hỏng thiết bị | Là người đăng ký, tôi muốn gửi báo hỏng thiết bị kèm mô tả và ảnh để bộ phận phụ trách xử lý. | Chức năng | 5 | 10 | Should | Sprint 5 (Stretch) | AC1: Chọn được thiết bị cần báo hỏng. AC2: Mô tả lỗi là bắt buộc; ảnh có thể đính kèm. AC3: Báo hỏng được liên kết với người báo, phòng và thời điểm. | Sau khi hoàn thành core | Chưa thực hiện
PB-20 | FR-20 | Nhân viên cơ sở vật chất | Bảo trì | Quản lý bảo trì | Là nhân viên cơ sở vật chất, tôi muốn tạo và theo dõi phiếu bảo trì để tài nguyên đang sửa không được đăng ký nhầm. | Chức năng | 5 | 10 | Could | Mở rộng | AC1: Tạo được phiếu bảo trì từ báo hỏng. AC2: Tài nguyên đang bảo trì được đánh dấu không khả dụng. AC3: Có thể cập nhật trạng thái bảo trì đến khi hoàn tất. | Nếu còn thời gian | Chưa thực hiện
PB-21 | FR-21 | Quản trị viên / Hệ thống | Báo cáo & truy vết | Nhật ký thao tác | Là quản trị viên, tôi muốn xem nhật ký thao tác để đối chiếu khi có khiếu nại hoặc cần truy vết. | Chức năng | 3 | 6 | Should | Sprint 4 | AC1: Ghi người thực hiện, hành động và thời gian. AC2: Các thao tác duyệt, sửa, hủy phải có nhật ký. AC3: Quản trị viên có thể tra cứu nhật ký. | Sau khi hoàn thành core | Chưa thực hiện
PB-22 | FR-22 | Quản trị viên | Báo cáo & truy vết | Báo cáo thống kê | Là quản trị viên, tôi muốn xem thống kê sử dụng phòng và tình trạng thiết bị để theo dõi mức độ sử dụng tài nguyên. | Chức năng | 5 | 10 | Could | Mở rộng | AC1: Thống kê được tần suất sử dụng phòng. AC2: Thống kê số yêu cầu theo trạng thái. AC3: Thống kê được số thiết bị hỏng theo khoảng thời gian. | Nếu còn thời gian | Chưa thực hiện
Ưu tiên | Số PBI | Story Points | Giờ dự kiến |  | Sprint | Số PBI | Story Points | Giờ dự kiến
Must | 11 | 52 | 104 |  | Sprint 2 | 7 | 33 | 66
Should | 7 | 25 | 50 |  | Sprint 3 | 4 | 19 | 38
Could | 4 | 21 | 42 |  | Sprint 4 | 2 | 6 | 12
Tổng | 22 | 98 | 196 |  | Sprint 5 | 5 | 19 | 38
[5 empty] | Stretch/Mở rộng | 7 | 32 | 64

## 3. Tổng quan
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH DỰ ÁN - BUỔI 3
Chỉ số | Giá trị | Ưu tiên | Số PBI | Sprint | Mục tiêu chính
Tổng Product Backlog Item | 22 | Must | 11 | Sprint 0 (Buổi 1-3) | SRS + Product Backlog + kế hoạch
Must-have | 11 | Should | 7 | Sprint 1 (Buổi 4-5) | Kiến trúc + ERD + API + Wireframe
Should-have | 7 | Could | 4 | Sprint 2 (Buổi 6) | Auth + tài nguyên + đăng ký + conflict
Could-have | 4 |  |  | Sprint 3 (Buổi 7) | Workflow duyệt + theo dõi trạng thái
Tổng Story Points | 98 |  |  | Sprint 4 (Buổi 8) | Kiểm thử + fix bug + hoàn thiện Should
|  |  |  | Sprint 5 (Buổi 9-10) | Deploy + báo cáo + demo

## 4. Ánh xạ NFR
ÁNH XẠ YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NFR) VÀ PRODUCT BACKLOG
Mã NFR | Yêu cầu | PBI liên quan | Áp dụng trong backlog | Cách kiểm chứng
NFR-01 | Không có hai lượt đặt đã duyệt chồng giờ trên cùng một phòng. | PB-06, PB-08, PB-13 | Tra cứu khả dụng, kiểm tra xung đột và bước duyệt cuối. | Gửi đồng thời hai yêu cầu cùng phòng/cùng giờ; chỉ một yêu cầu được xác nhận.
NFR-02 | Kiểm tra trùng lịch không quá 1 giây với 1.000 lượt đặt. | PB-08 | Acceptance Criteria của chức năng kiểm tra trùng lịch. | Đo thời gian phản hồi API với dữ liệu kiểm thử.
NFR-03 | Trang tra cứu phòng trống tải không quá 3 giây. | PB-06 | Acceptance Criteria của tra cứu phòng. | Đo bằng công cụ trình duyệt.
NFR-04 | API nhạy cảm phải kiểm tra quyền; mật khẩu không lưu plaintext. | PB-01, PB-02, PB-13, PB-16, PB-18 | Auth, RBAC và các chức năng xử lý nhạy cảm. | Gọi API trái quyền phải bị từ chối; kiểm tra dữ liệu lưu trữ.
NFR-05 | Ít nhất 80% người dùng thử gửi yêu cầu trong ≤ 2 phút và không quá 5 bước chính. | PB-06, PB-07 | Luồng tra cứu và gửi yêu cầu. | Cho ít nhất 5 người ngoài nhóm dùng thử.
NFR-06 | Hệ thống chạy trên Chrome/Edge và giao diện hỗ trợ màn hình từ 375px. | PB-03, PB-04, PB-05, PB-06, PB-07, PB-10, PB-11 | Các màn hình quản lý, tra cứu và theo dõi. | Kiểm thử thủ công trên trình duyệt/màn hình mục tiêu.
NFR-07 | 100% thao tác duyệt, sửa, hủy phải được ghi nhật ký. | PB-09, PB-12, PB-13, PB-16, PB-17, PB-19, PB-20, PB-21 | Audit trail cho các thao tác thay đổi dữ liệu/nghiệp vụ. | Đối chiếu nhật ký với thao tác kiểm thử.

## 5. Kế hoạch Sprint
KẾ HOẠCH SPRINT - AGILE/SCRUM RÚT GỌN
Sprint | Buổi | Mục tiêu | PBI / Công việc | Công việc chính | Kết quả bàn giao | Demo / Definition of Done
Sprint 0 | Buổi 1-3 | Phân tích yêu cầu và lập kế hoạch | SRS, Product Backlog, MoSCoW, Sprint Plan | Hoàn thiện SRS; chuyển FR thành PBI; ưu tiên backlog; thống nhất phạm vi. | SRS + Product Backlog + Kế hoạch Sprint | Backlog bám SRS, có MoSCoW và sẵn sàng cho thiết kế.
Sprint 1 | Buổi 4-5 | Thiết kế hệ thống | Thiết kế cho PB-01 → PB-13 (core) | Thiết kế kiến trúc React/Node.js/PostgreSQL; ERD; API contract; wireframe; workflow. | Architecture + ERD + API Contract + Wireframe | Thiết kế đủ chi tiết để bắt đầu code ở Buổi 6.
Sprint 2 | Buổi 6 | Xây dựng nền tảng và luồng đăng ký | PB-01, PB-02, PB-03, PB-04, PB-06, PB-07, PB-08 | Auth/RBAC; quản lý phòng & thiết bị; tra cứu phòng; tạo request; conflict checking. | Module đăng nhập + tài nguyên + đăng ký hoạt động | Demo: đăng nhập → tra cứu → tạo yêu cầu → phát hiện trùng lịch → gửi thành công.
Sprint 3 | Buổi 7 | Hoàn thành workflow xử lý yêu cầu | PB-09, PB-10, PB-12, PB-13 | Chỉnh sửa/hủy theo trạng thái; theo dõi trạng thái; routing workflow; duyệt/từ chối. | Luồng nghiệp vụ core end-to-end | Demo: gửi yêu cầu → chuyển đúng bước → duyệt/từ chối → người đăng ký theo dõi trạng thái.
Sprint 4 | Buổi 8 | Kiểm thử và hoàn thiện | PB-14, PB-21 + NFR-01 → NFR-07 | Unit/Integration/API/E2E test; fix bug; thông báo in-app; audit log; kiểm tra NFR. | Kết quả kiểm thử + core ổn định | Các test core pass; phân quyền, conflict và audit hoạt động đúng.
Sprint 5 | Buổi 9-10 | Triển khai và hoàn thiện sản phẩm | PB-15, PB-17; Stretch: PB-05, PB-18, PB-19 | Xuất PDF; bàn giao/nhận trả nếu đủ capacity; deploy Docker; seed demo data; hoàn thiện báo cáo. | Sản phẩm deploy + báo cáo + kịch bản demo | Demo hệ thống trên môi trường deploy; core flow ổn định. Stretch chỉ làm khi core hoàn tất.
Mở rộng | Sau core / nếu còn thời gian | Các chức năng không cam kết | PB-11, PB-16, PB-20, PB-22 | Calendar nâng cao; UI cấu hình rule; maintenance; dashboard thống kê. | Không bắt buộc trong MVP | Chỉ triển khai khi toàn bộ Must và Should ưu tiên đã hoàn thành.

## 6. Phân vai trò
BẢNG PHÂN VAI TRÒ KỸ THUẬT
Thành viên | Vai trò chính | Vai trò phụ | PBI/Sprint phụ trách | Trách nhiệm | Trạng thái
Trần Đăng Khoa | Chưa phân công |  |  |  | Cần nhóm xác nhận
Lưu Văn Hưng | Chưa phân công |  |  |  | Cần nhóm xác nhận
Nguyễn Gia Huy | Chưa phân công |  |  |  | Cần nhóm xác nhận